**«Дорожная карта»**

**организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного**

**общего и среднего общего образования в МБОУ «Закладинская СОШ» в 2024-2025 учебном году.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| 1. **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11**
 |
| 1.1 | Формирование аналитических материалов по итогам ГИА 2023 года (результаты ЕГЭ в разрезе школ)  | Август 2024 | Вышиденко В.В. | Сравнительный анализ для предметников |
| 1.2 | Рассмотрение итогов ГИА-11 на районной августовской педагогической конференции «О реализации государственной политики в сфере образования Романовского района, в МБОУ «Закладинская СОШ» и задачах на новый учебный год» | Август 2024 |  Галигузова И.М. Вышиденко В.В.  | Рассмотрение результатов, определение задач на 2024 год |
| 1.3 | Посещение совещания с руководителями ОО «Итоги государственной итоговой аттестации в 2024 году в Романовском районе», в МБОУ «Закладинская СОШ» | Сентябрь 2024 | Галигузова И.М.  | Рассмотрение результатов, определение задач на 2024 год |
| 1.4 | Рассмотрение итогов ГИА-11 на методических объединениях учителей-предметников | Август 2024 | Вышиденко В.В. | Рассмотрение результатов, определение задач на 2024год |
| 1.5 | Разработка «Дорожной карты» проведения государственной итоговой аттестации | Сентябрь – октябрь 2024 | Вышиденко В.В.  | Муниципальная «Дорожная карта» |
| 1.6 | Обсуждение подготовки к проведению ГИА – 2024 на методических объединениях учителей-предметников | Октябрь 2024 |  Галигузова И.М. Вышиденко В.В. | Определение задач в разрезе общеобразовательных организаций района |
| 1. **Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования**
 |
| 2.1. | Разработка плана-графика курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА и повышение квалификации учителей по программам, выстроенным с учётом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА. | В соответствии с краевым графиком  | Вышиденко В.В. | График мероприятий по повышению квалификации для учителей |
| 2.3 | Проведение тренировочных экзаменов по математике, русскому языку и обществознанию | Март 2025 | Вышиденко В.В.Учителя предметники  | Результаты пробных испытаний |
| 2.4 | Участие учителей-предметников выпускных классов в вебинарах | В соответствии с краевым графиком | Галигузова И.М.Учителя предметники | Устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов |
| 2.5 | Участие школ во Всероссийских проверочных работах (4,5,6,7,9,10кл.) | март-май 2025  |  Вышиденко В.В. | Результаты выполненных работ |
| 2.6 | Подготовка плана мероприятий по поддержке школ, показывающих низкие образовательные мероприятия | Ноябрь-декабрь 2024 | Вышиденко В.В.  | Работа по плану, повышение качества образовательных результатов |
| 2.7 | Трансляции эффективных педагогических практик:Круглые столы по обмену опытом подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по предметам);Методические семинары, семинары-практикумы | В течение года |  Вышиденко В.В. | Распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов |
| 2.8 | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в дополнительный период  | июль-сентябрь 2025  |  Галигузова И.М.  | Проведение дополнительного этапа ГИА-9, ГИА-11 |
| **3.Нормативно-правовое обеспечение** |
| 3.1. | Подготовка нормативных правовых актов МБОУ «Закладинская СОШ» в соответствии с действующим законодательством по организации и проведению: | В течение года | Галигузова И.М.Вышиденко В.В.  | Нормативные правовые акты |
| 3.1.1. | **ГИА-9**- приказ об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2025 году;- приказ о проведении государственного выпускного экзамена для обучающихся, освоивших программы основного общего образования;- приказ о проведении дополнительного сентябрьского периода проведения ГИА-9;- приказ об ответственности лиц, привлекаемых к работам по проведению ЕГЭ, ОГЭ  | Апрель – май 2025Август 2025Май 2025 | Галигузова И.М. | Утвержденные нормативные правовые акты |
| 3.1.2. | **ГИА-11**:- постановление об организации и проведении ЕГЭ - приказ о назначении организаторов проведения ЕГЭ- приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения); | Май 2025Апрель 2025Октябрь 2024 | Галигузова И.М. |
| 3.1.3  | Разработка плана мероприятий по повышению качества подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации в МБОУ «Закладинская СОШ» | Ноябрь- декабрь | Галигузова И.М. | Планы мероприятий |
| **4.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 4.1. | Заявка:- организации доставки экзаменационных материалов членами ГЭК;-организация подвоза выпускников в ППЭ;-организация подвоза организаторов в ППЭ;- приобретение расходных материалов. | Октябрь 2024 | Галигузова И.М. | Пакет предложений в проект бюджета |
| **5.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
| 5.1. | Участие в серии вебинаров лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11:- о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) в МБОУ «Закладинская СОШ»;- особенности проведения ГИА в 2025 году;- технологическое обеспечение проведения ГИА в 2025 году;- о соблюдении законодательства при проведении ГИА в 2025году. | Ноябрь 2024Февраль 2025Февраль 2025Март 2025 |  Вышиденко В.В. | Заявки на участие в вебинарах |
| 5.2 | Обучение с последующим тестированием для проведения**ГИА-9:**- организаторов ППЭ | Январь-апрель 2025 | Галигузова И.М. | Сертификат об обучении |
| 5.3. | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | Для ГИА-9: апрель, май 2025, для ГИА-11: февраль-май 2025 | Галигузова И.М.  | Отметки в журнале инструктажа |
| 1. **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11**
 |
| 6.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году из числа:- выпускников ОО текущего года;- обучающихся и выпускников СПО;- выпускников прошлых лет;Лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 1 декабря 2024 | Вышиденко В.В. | Информация о количестве участников |
| 6.2. | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствие со сроками, - списка ППЭ;- аудиторий ППЭ;- членов ГЭК;- руководителей ППЭ;- организаторов ППЭ;- технических специалистов ППЭ. | В соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ | Вышиденко В.В. | Своевременно сформированные сведения в РИС |
| 6.3. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):-обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения);-печать и выдача бланков итогового сочинения (изложения);-сканирование бланков итогового сочинения;- организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | ноябрь 2024  декабрь 2024февраль, май 2025 | Галигузова И.М.Вышиденко В.В. | Проведение итогового сочинения (изложения) без нарушения принятого Порядка  |
| 6.4. | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей:- информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11;- сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, их представление в Министерство образования и науки Алтайского края;- проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей;- проведение итогового тестирования; подготовка пакета документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей. | Февраль – май 2025За 3 дня до проведения экзаменаВ течение периода проведения ГИА-9, ГИА-11апрель- май 2025 | Галигузова И.М. | Выдача удостоверений |
| 6.5. | Составление транспортной схемы доставки учащихся в пункт проведения ЕГЭ с указанием вида транспорта, километража, сопровождающего | апрель- май 2025 | Галигузова И.М. | Приказ об утверждении транспортной схемы |
| 1. **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА**
 |
| 7.1. | Информационное наполнение сайта МБОУ «Закладинская СОШ» (подготовка «актуальных интервью»; размещение муниципальных новостей и др.) | В течение года | Галигузова В.М.  | Тексты новостей на сайте |
| 7.2 | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 | В течение года | Вышиденко В.В. | Работа «горячей линии» |
| 7.3 | Проведение:- родительских собраний в общеобразовательных организациях района;Консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | В течение года | Галигузова И.М.Классные руководители | Обеспечение информирования участников ГИА |
| 7.5 | Разработка учителями – предметниками рекомендаций для учащихся по подготовке к ЕГЭ | В течение года | Вышиденко В.В.,Учителя- предметники | Рекомендации, памятки |
| 7.6. | Размещение в СМИ информации:по **ГИА-9**:- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам;- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | В соответствие со сроками, установленными приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018г. № 189/1513  | Вышиденко В.В.  | Своевременное информирование |
| 7.7. | Изучение муниципальных рекомендаций по оформлению информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году, размещение соответствующей информации на сайтах ОО | Ноябрь 2024 | Галигузова И.М.Вышиденко В.В. | Текст рекомендаций |
| 7.8. | Контроль за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года | Вышиденко В.В. | Оформление информационных стендов |
| 7.9 | Организация работы школьных психологов, социальных педагогов по сопровождению учащихся и их родителей в период подготовки и проведения ГИА | В течение года  | Галигузова И.М.Табакова М.Н. | Обеспечение консультационной помощи |
| 7.10 | Рассмотрение вопросов ГИА 2025 на Совете директоров | В течение 2024-2025 учебного года | Галигузова И.М. | Включение вопросов проведения ГИА в повестку Совета директоров |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА**
 |
| 8.1. | Проведение мониторинга сайта школы по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Декабрь 2024Апрель 2025 | Галигузова И.М.  | Аналитическая справка по итогам мониторинга |